профессиональная ориентация;

- приобретение знаний для продолжения образования;

-  социализация выпускника, включение в активную деятельность ученического

самоуправления.

5.5. План действий по реализации Программы.

| № |  | Основные .мероприятия |  |  | Сроки ¦ Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Сохранение и развитие действующей системы образования в школе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечить сохранение единой системы с целью получения среднего общего (полного) образования с учетом запросов учащихся и социального заказа. |  |  | 2020- 2021 |  | Дирекция |
| 2 |  | Изучение социального заказа родителей |  |  | 2020 |  | Дирекция |
| 3 |  | Разработать и ввести в действие критерии по реализации профильного обучения учащихся |  |  | 2020 |  | Зам. дир, по УВР |
| 4 |  | Открывать по желанию родителей и в соответствии с запросами и потребностями учащихся; - спец,классы (коррекционные, логопедические) - курсы начальной проф.подготовки для 10 - 11 кл. (по автоделу и швейному делу) |  |  | 2021 |  | Заместители ди р. по УВР |
| 5 |  | Вести учет детей от рождения до достижения 18 лет |  |  | Ежегодно |  | Соц. педагог |
| 7 |  | Внедрить систему информационно-коммуникативного обеспечения деятельности школы (включая Метле!) |  |  | 2021 |  | Дирекция |
| 8 |  | Внедрить в УВП здоровьесберегающие технологии |  |  | Поетоян. |  | Дирекция |
| 9 |  | Сохранять и развивать инфраструктуры мед.обслуживания и оздоровления учащихся и педагогов |  |  | Постоян. |  | Дирекция, Уч. больница |
| 10 |  | Обеспечить своевременную подготовку педагогических кадров для работы в специализированных классах и классах профильного обучения |  |  | 2021 |  | Дирекция, Пед.-психолог |
| 11. Обновление содержания образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработать концепцию развития школы на период 2016-2020 годы. |  |  | 2021 |  | Дирекция |
| 2 |  | Разработать программу преемственности образования на каждой ступени обучения |  |  | 2021 |  | Заместители дир. по УВР |
| 3 |  | Разработать программу психологического сопровождения реализации Программы развития школы |  |  | 2021 |  | Педагог- психолог |
| 4 |  | Разработать программу работы библиотеки в соответствии с Программой развития школы |  |  | 2021 |  | Зав. библиотекой |
| 5 |  | Сформировать банк данных и обобщения передового опыта в методическом кабинете школы |  |  | 2022 |  | Заместители дир. по УВР |
| 6 |  | Организовать разработку' и внедрение индивидуальных карт развития ребенка |  |  | 2021 |  | Дирекция, соц. педагог,психолог |
| № | Основные мероприятия |  |  | Сроки |  | Ответственные |  |  |
| III. Совершенствование воспитательной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в конкурсе воспитательных программ. |  |  | Регулярно |  | Зам. дир. по ВР |  |  |
| 2 | Обеспечить выполнение комплексно - целевых |  |  | Постоян. |  | Зам. дир. по ВР |  |  |